## 作業単位一覧表
バージョン | 分類 | 作業単位 | 備考
00.要求分析 | 01.現行業務分析 | 組織図 | 業務上関連する部署および担当者の明示 | mkdir 00.要求分析 | 00.要求分析 | mkdir 00.要求分析\01.現行業務分析
|  | 現行業務フロー図 | 現行業務説明 |  | 00.要求分析
|  | 現行業務課題一覧表 | 現行業務上の問題と、その改善要望の定義 |  | 00.要求分析
| 02.現行基盤分析 | 現行システム構成図 | 業務上関連するシステムのHW/SW、役割を明示 |  | 00.要求分析 | mkdir 00.要求分析\02.現行基盤分析
|  | 現行ＤＢ一覧表 | 開発上関連しうるDBの接続設定を明示 |  | 00.要求分析
|  | 現行テーブル一覧表 | 開発上関連しうるテーブルの名称や所在を明示 |  | 00.要求分析
|  | 現行ＩＦ一覧表 | 開発上関連しうるファイルの名称や所在を明示 |  | 00.要求分析
|  | （各現行テーブル定義書） | 開発上関連しうるテーブル定義書 |  | 00.要求分析
|  | （各現行ＩＦ定義書） | 開発上関連しうるファイル定義書 |  | 00.要求分析
|  | 現行区分定義書 | 開発上関連しうる区分定義書 |  | 00.要求分析
| 03.現行機能分析 | 現行バッチ一覧表 | 現行システムの資材 |  | 00.要求分析 | mkdir 00.要求分析\03.現行機能分析
|  | 現行ジョブフロー図 | 〃 |  | 00.要求分析
|  | 現行ジョブスケジュール表 | 〃 |  | 00.要求分析
|  | 現行画面一覧表 | 〃 |  | 00.要求分析
|  | 現行帳票一覧表 | 〃 |  | 00.要求分析
|  | 現行画面帳票遷移図 | 〃 |  | 00.要求分析
|  | 現行システムソース一式 | 〃 |  | 00.要求分析
|  | （各現行バッチ設計書） | 〃 |  | 00.要求分析
|  | （各現行画面設計書） | 〃 |  | 00.要求分析
|  | （各現行帳票設計書） | 〃 |  | 00.要求分析
01.要件定義 | 01.業務要件 | 業務フロー図 | 改善後に予定する業務フロー | mkdir 01.要件定義 | 01.要件定義 | mkdir 01.要件定義\01.業務要件
|  | システム化課題一覧表 | システム化範囲の明示とトリアージ |  | 01.要件定義
|  | セキュリティ要件書 | 認証・認可、エラー処理の基本仕様 |  | 01.要件定義
| 02.基盤要件 | システム構成図 | 追加するHW/SW、採用する言語/FWも明記 |  | 01.要件定義 | mkdir 01.要件定義\02.基盤要件
|  | ＤＢ一覧表 | 新システムで予定するDBを追記 |  | 01.要件定義
|  | テーブル一覧表 | 新システムのテーブル一覧表 |  | 01.要件定義
|  | ＩＦ一覧表 | 新システムのＩＦ一覧表 |  | 01.要件定義
| 03.機能要件 | バッチ一覧表 | 新システムのバッチ一覧表 |  | 01.要件定義 | mkdir 01.要件定義\03.機能要件
|  | ジョブフロー図 | 新システムのジョブフロー図 |  | 01.要件定義
|  | ジョブスケジュール表 | 新システムのジョブスケジュール表 |  | 01.要件定義
|  | 画面一覧表 | 新システムの画面一覧表 |  | 01.要件定義
|  | 画面帳票遷移図 | 新システムの画面帳票遷移図 |  | 01.要件定義
|  | 帳票一覧表 | 新システムの帳票一覧表 |  | 01.要件定義
|  | 画面デモ | 新システムの画面デモ |  | 01.要件定義
| 04.技術検証 | （各技術検証資料） | 直接印刷など、技術的にトライアルが必要な場合 |  | 01.要件定義 | mkdir 01.要件定義\04.技術検証
| 99.概算見積 | 試験要件定義表 | 実施する試験の種別と実施方法を明記 |  | 01.要件定義 | mkdir 01.要件定義\99.概算見積
|  | 移行要件定義書 | 本番移行までのマスタスケジュール、移行に関する特記事項 |  | 01.要件定義
|  | 運用要件定義書 | リリース後の体制と運用方針を明記 |  | 01.要件定義
|  | 開発体制図 | 各担当者や人員計画を明示 |  | 01.要件定義
|  | 概算見積書 | 開発費用の明示 |  | 01.要件定義
02.外部設計 | 01.機能設計 | （各機能設計書） | 特に認識合わせが必要な機能要件について資料作成 | mkdir 02.外部設計 | 02.外部設計 | mkdir 02.外部設計\01.機能設計
| 02.ＤＢ設計 | テーブル一覧表 | 新システムのテーブル一覧表。命名規約（ﾄﾞﾒｲﾝ）についても明記 |  | 02.外部設計 | mkdir 02.外部設計\02.ＤＢ設計
|  | ＥＲ図 | 新システムのＥＲ図 |  | 02.外部設計
|  | （各テーブル定義書） | 新システムのテーブル定義書 |  | 02.外部設計
|  | 区分定義書 | 新システムの区分定義書 |  | 02.外部設計
| 03.ＩＦ設計 | ＩＦ一覧表 | 新システムのＩＦ一覧表 |  | 02.外部設計 | mkdir 02.外部設計\03.ＩＦ設計
|  | （各ＩＦ定義書） | 新システムのファイル定義書 |  | 02.外部設計
| 04.バッチ設計 | バッチ共通仕様書 | 命名規約/走行ログ/エラー処理など |  | 02.外部設計 | mkdir 02.外部設計\04.バッチ設計
|  | バッチ一覧表 | 新システムのバッチ一覧表 |  | 02.外部設計
|  | ジョブフロー図 | 新システムのジョブフロー図 |  | 02.外部設計
|  | ジョブスケジュール表 | 新システムのジョブスケジュール表 |  | 02.外部設計
|  | （各バッチ設計書） | 各バッチの処理内容 |  | 02.外部設計
| 05.画面設計 | 画面共通仕様書 | サービス時間、認証・認可（AuthN/Z）、基本レイアウト |  | 02.外部設計 | mkdir 02.外部設計\05.画面設計
|  | 画面一覧表 | 新システムの画面一覧表 |  | 02.外部設計
|  | 画面帳票遷移図 | 新システムの画面帳票遷移図 |  | 02.外部設計
|  | （各画面設計書） | 各画面の画面レイアウト/項目定義/状態編集/処理内容 |  | 02.外部設計
| 06.帳票設計 | 帳票一覧表 | 新システムの帳票一覧表 |  | 02.外部設計 | mkdir 02.外部設計\06.帳票設計
|  | （各帳票設計書） | 各帳票の帳票レイアウト/項目定義/状態編集/表示内容 |  | 02.外部設計
| 07.移行設計 | サーバ移行設計書 | 移行元/移行方式/作業分担など、移行手順を整理 |  | 02.外部設計 | mkdir 02.外部設計\07.移行設計
|  | データ移行設計書 | 移行元/移行方式/作業分担など、移行手順を整理 |  | 02.外部設計
|  | 本番リリース設計書 | モジュール形式や作成手順/移行方式/作業分担など、移行手順を整理 |  | 02.外部設計
| 99.詳細見積 | 詳細見積書 | 開発費用の明示 |  | 02.外部設計 | mkdir 02.外部設計\99.詳細見積
03.内部設計 | 01.ＤＢ設計 | ＤＢ物理設計書 | ﾃｰﾌﾞﾙｽﾍﾟｰｽ/初期化ﾊﾟﾗﾒｰﾀ | mkdir 03.内部設計 | 03.内部設計 | mkdir 03.内部設計\01.ＤＢ設計
| 02.バッチ設計 | （特記プラグラム仕様書） | 特に注意が必要なＰＧがあれば検討資料を保管 |  | 03.内部設計 | mkdir 03.内部設計\02.バッチ設計
| 03.画面設計 | （特記プラグラム仕様書） | 特に注意が必要なＰＧがあれば検討資料を保管 |  | 03.内部設計 | mkdir 03.内部設計\03.画面設計
| 04.帳票設計 | （特記プラグラム仕様書） | 特に注意が必要なＰＧがあれば検討資料を保管 |  | 03.内部設計 | mkdir 03.内部設計\04.帳票設計
04.ＰＧ設計 |  | メッセージ一覧表 | メッセージ文言とコードの管理 | mkdir 04.ＰＧ設計 | 04.ＰＧ設計
| 01.バッチＰＧ設計 | バッチＰＧ設計書 | 命名規約/採用するFW/ｸﾗｽ図/ｼｰｹﾝｽ図 |  | 04.ＰＧ設計 | mkdir 04.ＰＧ設計\01.バッチＰＧ設計
| 02.画面ＰＧ設計 | 画面ＰＧ設計書 | 命名規約/採用するFW/ｸﾗｽ図/ｼｰｹﾝｽ図、webならﾀｸﾞ構成/CSS |  | 04.ＰＧ設計 | mkdir 04.ＰＧ設計\02.画面ＰＧ設計
| 03.帳票ＰＧ設計 | 帳票ＰＧ設計書 | 命名規約/採用するFW/ｸﾗｽ図/ｼｰｹﾝｽ図 |  | 04.ＰＧ設計 | mkdir 04.ＰＧ設計\03.帳票ＰＧ設計
05.ＰＧ開発 | 01.開発端末環境構築 | 開発環境構築手順書 | 使用するツールと設定内容を明記 | mkdir 05.ＰＧ開発 | 05.ＰＧ開発 | mkdir 05.ＰＧ開発\01.開発端末環境構築
|  | （各インストーラ） | 各種exeファイル |  | 05.ＰＧ開発
| 02.製造規約 | 製造規約書 | ブランチ設計、SQL・PGのコメント/フォーマット/文字コード |  | 05.ＰＧ開発 | mkdir 05.ＰＧ開発\02.製造規約
| 03.開発サーバ環境構築 | 開発サーバ環境構築手順書 | CI環境設定内容など |  | 05.ＰＧ開発 | mkdir 05.ＰＧ開発\03.開発サーバ環境構築
|  | （各DBスクリプト） | exp/imp/表領域変更 |  | 05.ＰＧ開発
|  | （各DBダンプ） | 実施日ごとの投入データ |  | 05.ＰＧ開発
| 04.技術検討 | （各技術検討資料） | SlickGridのオプションなど、実装上検討が必要になった資料 |  | 05.ＰＧ開発 | mkdir 05.ＰＧ開発\04.技術検討
| 99.ＰＧ一式 |  | ﾘﾘｰｽﾀｲﾐﾝｸﾞで更新 |  | 05.ＰＧ開発 | mkdir 05.ＰＧ開発\99.ＰＧ一式
06.単体試験 |  | （各単体試験仕様書） | データは手製でも可 | mkdir 06.単体試験 | 06.単体試験
07.結合試験 |  | 結合試験計画書 | 対象機能の想定 | mkdir 07.結合試験 | 07.結合試験
|  | （各結合試験仕様書） | データの手製は不可 |  | 07.結合試験
08.総合試験 | 00.移行リハ | サーバ移行リハ手順書 | 移行設計書に則って、作業時刻・内容を整理 | mkdir 08.総合試験 | 08.総合試験 | mkdir 08.総合試験\00.移行リハ
|  | データ移行リハ手順書 | 移行設計書に則って、作業時刻・内容を整理 |  | 08.総合試験
|  | モジュール移行リハ手順書 | 移行設計書に則って、作業時刻・内容を整理 |  | 08.総合試験
| 01.シナリオテスト | シナリオテスト計画書 | ｶﾚﾝﾀﾞ/ﾕｰｻﾞ/業務/ﾃﾞｰﾀの想定 |  | 08.総合試験 | mkdir 08.総合試験\01.シナリオテスト
|  | （各シナリオテスト仕様書） | テスト仕様およびエビデンス |  | 08.総合試験
| 02.ストレステスト | ストレステスト計画書 | 対象機能/負荷/ﾚｽﾎﾟﾝｽの想定 |  | 08.総合試験 | mkdir 08.総合試験\02.ストレステスト
|  | （各ストレステスト仕様書） | テスト仕様およびエビデンス |  | 08.総合試験
| 03.現新比較テスト | 現新比較テスト計画書 | 対象機能の想定 |  | 08.総合試験 | mkdir 08.総合試験\03.現新比較テスト
|  | （各現新比較テスト仕様書） | テスト仕様およびエビデンス |  | 08.総合試験
| 04.回帰テスト | （各回帰テスト仕様書） | テスト仕様およびエビデンス |  | 08.総合試験 | mkdir 08.総合試験\04.回帰テスト
09.受入検査 |  | 不具合管理表 | 実装ﾊﾞｸﾞ/仕様ﾊﾞｸﾞ/変更要望の切り分け | mkdir 09.受入検査 | 09.受入検査
10.本番移行 |  | サーバ移行手順書 | 移行設計書に則って、作業時刻・内容を整理 | mkdir 10.本番移行 | 10.本番移行
|  | データ移行手順書 | 移行設計書に則って、作業時刻・内容を整理 |  | 10.本番移行
|  | モジュール移行手順書 | 移行設計書に則って、作業時刻・内容を整理 |  | 10.本番移行
11.運用保守 | （yyyymmdd） | （リリース手順書） | 移行設計書に則って、作業時刻・内容を整理 | mkdir 11.運用保守 | 11.運用保守
|  | （投入データ） | 実施予定のDDL/DMLを準備 |  | 11.運用保守
|  | （リリースモジュール） | 実施予定のモジュールを準備 |  | 11.運用保守
99.案件管理 | 01.議事管理 |  |  | mkdir 99.案件管理 | 99.案件管理 | mkdir 99.案件管理\01.議事管理
| 02.受領物管理 |  |  |  | 99.案件管理 | mkdir 99.案件管理\02.受領物管理
| 03.課題管理 |  |  |  | 99.案件管理 | mkdir 99.案件管理\03.課題管理
| 04.予実管理 |  |  |  | 99.案件管理 | mkdir 99.案件管理\04.予実管理
| 05.要員管理 |  |  |  | 99.案件管理 | mkdir 99.案件管理\05.要員管理
| 06.提出物管理 |  |  |  | 99.案件管理 | mkdir 99.案件管理\06.提出物管理
99.案件管理

## チケット候補
id | プロジェクト | バージョン | 題名 | ステータス | 担当者
1 | 販売WEB | 01.要件定義 | 業務フロー図 | 新規 | 福尾
2 | 販売WEB | 01.要件定義 | システム化課題一覧表 | 新規 | 福尾
3 | 販売WEB | 01.要件定義 | セキュリティ要件書 | 新規 | 福尾
4 | 販売WEB | 01.要件定義 | システム構成図 | 新規 | 福尾
5 | 販売WEB | 01.要件定義 | ＤＢ一覧表 | 新規 | 福尾
6 | 販売WEB | 01.要件定義 | テーブル一覧表 | 新規 | 福尾
7 | 販売WEB | 01.要件定義 | ＩＦ一覧表 | 新規 | 福尾
8 | 販売WEB | 01.要件定義 | バッチ一覧表 | 新規 | 福尾
9 | 販売WEB | 01.要件定義 | ジョブフロー図 | 新規 | 福尾
10 | 販売WEB | 01.要件定義 | ジョブスケジュール表 | 新規 | 福尾
11 | 販売WEB | 01.要件定義 | 画面一覧表 | 新規 | 福尾
12 | 販売WEB | 01.要件定義 | 画面帳票遷移図 | 新規 | 福尾
13 | 販売WEB | 01.要件定義 | 帳票一覧表 | 新規 | 福尾
14 | 販売WEB | 01.要件定義 | 画面デモ | 新規 | 福尾
15 | 販売WEB | 01.要件定義 | （各技術検証資料） | 新規 | 福尾
16 | 販売WEB | 01.要件定義 | 試験要件定義表 | 新規 | 福尾
17 | 販売WEB | 01.要件定義 | 移行要件定義書 | 新規 | 福尾
18 | 販売WEB | 01.要件定義 | 運用要件定義書 | 新規 | 福尾
19 | 販売WEB | 01.要件定義 | 開発体制図 | 新規 | 福尾
20 | 販売WEB | 01.要件定義 | 概算見積書 | 新規 | 福尾
21 | 販売WEB | 02.外部設計 | （各機能設計書） | 新規 | 福尾
22 | 販売WEB | 02.外部設計 | テーブル一覧表 | 新規 | 福尾
23 | 販売WEB | 02.外部設計 | ＥＲ図 | 新規 | 福尾
24 | 販売WEB | 02.外部設計 | （各テーブル定義書） | 新規 | 福尾
25 | 販売WEB | 02.外部設計 | 区分定義書 | 新規 | 福尾
26 | 販売WEB | 02.外部設計 | ＩＦ一覧表 | 新規 | 福尾
27 | 販売WEB | 02.外部設計 | （各ＩＦ定義書） | 新規 | 福尾
28 | 販売WEB | 02.外部設計 | バッチ共通仕様書 | 新規 | 福尾
29 | 販売WEB | 02.外部設計 | バッチ一覧表 | 新規 | 福尾
30 | 販売WEB | 02.外部設計 | ジョブフロー図 | 新規 | 福尾
31 | 販売WEB | 02.外部設計 | ジョブスケジュール表 | 新規 | 福尾
32 | 販売WEB | 02.外部設計 | （各バッチ設計書） | 新規 | 福尾
33 | 販売WEB | 02.外部設計 | 画面共通仕様書 | 新規 | 福尾
34 | 販売WEB | 02.外部設計 | 画面一覧表 | 新規 | 福尾
35 | 販売WEB | 02.外部設計 | 画面帳票遷移図 | 新規 | 福尾
36 | 販売WEB | 02.外部設計 | （各画面設計書） | 新規 | 福尾
37 | 販売WEB | 02.外部設計 | 帳票一覧表 | 新規 | 福尾
38 | 販売WEB | 02.外部設計 | （各帳票設計書） | 新規 | 福尾
39 | 販売WEB | 02.外部設計 | サーバ移行設計書 | 新規 | 福尾
40 | 販売WEB | 02.外部設計 | データ移行設計書 | 新規 | 福尾
41 | 販売WEB | 02.外部設計 | 本番リリース設計書 | 新規 | 福尾
42 | 販売WEB | 02.外部設計 | 詳細見積書 | 新規 | 福尾