## Sheet1
フェーズ | 分類 | 作業単位 | 備考
00.要求分析 | 01.現行業務分析 | 組織図
現行業務フロー図
現行業務課題一覧表
| 02.現行基盤分析 | 現行システム構成図
現行ＤＢ一覧表
現行テーブル一覧表
（各現行テーブル定義書）
現行ＩＦ一覧表
（各現行ＩＦ定義書）
現行区分定義書
| 03.現行機能分析 | 現行バッチ一覧表
（各現行バッチ設計書）
現行ジョブフロー図
現行ジョブスケジュール表
現行画面一覧表
（各現行画面設計書）
現行帳票一覧表
（各現行帳票設計書）
現行画面帳票遷移図
01.要件定義 | 01.業務要件 | 業務フロー図
| 02.基盤要件 | システム構成図 | 追加するHW/SW/FWも明記
ＤＢ一覧表
テーブル一覧表
ＩＦ一覧表
| 03.機能要件 | バッチ一覧表
ジョブフロー図
ジョブスケジュール表
画面一覧表
帳票一覧表
画面帳票遷移図
画面デモ
| 04.試験要件 | 試験計画表 | 実施する試験の種別と実施方法を明記
| 05.移行要件 | 本番移行計画書 | 本番移行までのマスタスケジュール
| 06.運用要件 | 運用計画書 | リリース後の体制と運用方針を明記
| 99.概算見積 | 概算見積書
02.外部設計 | 01.機能設計 | （各機能設計書） | 特に認識合わせが必要な機能要件について資料作成
| 02.ＤＢ設計 | ＥＲ図
|  | （各テーブル定義書） | 命名規約（ドメイン）についても明記
区分定義書
| 03.ＩＦ設計 | （各ＩＦ定義書）
| 04.バッチ設計 | バッチ共通仕様書 | 走行ﾛｸﾞ/ｱﾍﾞﾝﾄﾞ処理
|  | （各バッチ設計書） | 処理ﾌﾛｰ
| 05.画面設計 | 画面共通仕様書 | ｻｰﾋﾞｽ時間、認証・認可（AuthN/Z）、基本ﾚｲｱｳﾄ
|  | （各画面設計書） | ﾚｲｱｳﾄ/項目定義/状態編集/処理ﾌﾛｰ
| 06.帳票設計 | （各帳票設計書） | ﾚｲｱｳﾄ/項目定義/状態編集/処理ﾌﾛｰ
| 07.移行設計 | データ移行設計書 | 移行元/移行方式/移行時の手順/作業分担
|  | モジュール移行設計書 | モジュール形式/移行時の手順/作業分担
| 99.詳細見積 | 詳細見積書
03.内部設計 | 01.ＤＢ設計 | ＤＢ物理設計書 | ﾃｰﾌﾞﾙｽﾍﾟｰｽ/初期化ﾊﾟﾗﾒｰﾀ
| 02.バッチ設計 | （特記プラグラム仕様書） | 特に注意が必要なＰＧがあれば検討資料を保管
| 03.画面設計 | （特記プラグラム仕様書） | 特に注意が必要なＰＧがあれば検討資料を保管
| 04.帳票設計 | （特記プラグラム仕様書） | 特に注意が必要なＰＧがあれば検討資料を保管
04.ＰＧ設計 | 01.バッチＰＧ設計 | バッチＰＧ設計書 | 命名規約/採用するFW/ｸﾗｽ図/ｼｰｹﾝｽ図
| 02.画面ＰＧ設計 | 画面ＰＧ設計書 | 命名規約/採用するFW/ｸﾗｽ図/ｼｰｹﾝｽ図、webならﾀｸﾞ構成/CSS
| 03.帳票ＰＧ設計 | 帳票ＰＧ設計書 | 命名規約/採用するFW/ｸﾗｽ図/ｼｰｹﾝｽ図
05.ＰＧ開発 | 01.開発環境 | 開発環境構築手順書
（各インストーラ）
| 02.製造規約 | 製造規約書 | ﾌﾞﾗﾝﾁ設計、SQL・PGのｺﾒﾝﾄ/ﾌｫｰﾏｯﾄ/文字ｺｰﾄﾞ
| 03.ＣＩ環境 | ＣＩ環境構築手順書
|  | （各DBスクリプト） | exp/imp/表領域変更
（各DBダンプ）
| 04.技術検証 | （各技術検証資料）
| 99.ＰＧ一式 |  | ﾘﾘｰｽﾀｲﾐﾝｸﾞで更新
06.単体試験 |  | （各単体試験仕様書） | データは手製でも可
07.結合試験 |  | 結合試験計画書 | 対象機能の想定
|  | （各結合試験仕様書） | データの手製は不可
08.総合試験 | 01.シナリオテスト | シナリオテスト計画書 | ｶﾚﾝﾀﾞ/ﾕｰｻﾞ/業務/ﾃﾞｰﾀの想定
（各シナリオテスト仕様書）
| 02.現新比較テスト | 現新比較テスト計画書 | 対象機能の想定
（各現新比較テスト仕様書）
| 03.ストレステスト | ストレステスト計画書 | 対象機能/負荷/ﾚｽﾎﾟﾝｽの想定
（各ストレステスト仕様書）
| 04.回帰テスト | （各回帰テスト仕様書）
09.受入検査 | 01.不具合管理 | 不具合管理表 | 実装ﾊﾞｸﾞ/仕様ﾊﾞｸﾞ/変更要望の切り分け
10.本番移行 | 01.移行手順書 | サーバ移行手順書
データ移行手順書
モジュール移行手順書
11.運用保守 | （yyyymmdd） | リリース手順書 | 本番移行手順書に則って、作業時刻・内容を整理
投入データ
リリースモジュール
99.案件管理 | 01.議事管理
02.受領物管理
03.課題管理
04.予実管理
05.要員管理
06.提出物管理

## Sheet1 (2)
id | プロジェクト | バージョン | 題名 | ステータス | 担当者 | 予定開始日 | 予定終了日 | 進捗率 | 予定 | 累積 | 実績開始日 | 稼働日数 | 中断日数 | 実績 | 実績終了日 | 超過日数
[9 empty] | 日数 | 日数 |  |  |  | 日数
1000 | project 1000 | phase 1000 | subject 1000 | statusId 1000 | user0 | 44790 | 44790 | 1 |  | 0 | 44791 |  |  | 0 | 44791 | 1
1001 | project 1001 | phase 1001 | subject 1001 | statusId 1001 | user1 | 44790 | 44790 | 1 |  | 0 | 44791 |  |  | 0 | 44792 | 2
1002 | project 1002 | phase 1002 | subject 1002 | statusId 1002 | user2 | 44790 | 44791 | 1 |  | 0 | 44791 |  |  | 0 | 44793 | 2
1003 | project 1003 | phase 1003 | subject 1003 | statusId 1003 | user3 | 44791 | 44792 | 1 |  | 0 | 44791 |  |  | 0 | 44794 | 2
1004 | project 1004 | phase 1004 | subject 1004 | statusId 1004 | user4 | 44792 | 44794 | 1 |  | 0 | 44791 |  |  | 0 | 44794 | 0
2 | 販売WEB | 要件定義 | 業務フロー図 | 新規 | 福尾
3 | 販売WEB | 要件定義 | システム構成図 | 新規 | 福尾
4 | 販売WEB | 要件定義 | DB一覧表 | 新規 | 福尾
5 | 販売WEB | 要件定義 | テーブル一覧表 | 新規 | 福尾
6 | 販売WEB | 要件定義 | IF一覧表 | 新規 | 福尾
7 | 販売WEB | 要件定義 | バッチ一覧表 | 新規 | 福尾
8 | 販売WEB | 要件定義 | ジョブフロー図 | 新規 | 福尾
9 | 販売WEB | 要件定義 | ジョブスケジュール表 | 新規 | 福尾
10 | 販売WEB | 要件定義 | 画面一覧表 | 新規 | 福尾
11 | 販売WEB | 要件定義 | 帳票一覧表 | 新規 | 福尾
12 | 販売WEB | 要件定義 | 画面帳票遷移図 | 新規 | 福尾
13 | 販売WEB | 要件定義 | 画面デモ | 新規 | 福尾
14 | 販売WEB | 要件定義 | 試験計画表 | 新規 | 福尾
15 | 販売WEB | 要件定義 | 本番移行計画書 | 新規 | 福尾
16 | 販売WEB | 要件定義 | 運用計画書 | 新規 | 福尾
17 | 販売WEB | 要件定義 | 概算見積書 | 新規 | 福尾