## 作業単位一覧表
バージョン | 分類 | 作業単位 | 備考 |  |  |  | プロジェクト | トラッカー | ステータス | 題名 | 説明 | 優先度 | カテゴリ | 担当者 | 対象バージョン | プライベート | 開始日 | 期日 | 予定工数 | 進捗率
00.要求分析 | 01.現行業務分析 | 組織図 | 業務上関連する部署および担当者の明示 | mkdir 00.要求分析 | 00.要求分析 | mkdir 00.要求分析\01.現行業務分析
|  | 現行業務フロー図 | 現行業務説明 |  | 00.要求分析
|  | 現行業務課題一覧表 | 現行業務上の問題と、その改善要望の定義 |  | 00.要求分析
| 02.現行基盤分析 | 現行システム構成図 | 業務上関連するシステムのHW/SW、役割を明示 |  | 00.要求分析 | mkdir 00.要求分析\02.現行基盤分析
|  | 現行ＤＢ一覧表 | 開発上関連しうるDBの接続設定を明示 |  | 00.要求分析
|  | 現行テーブル一覧表 | 開発上関連しうるテーブルの名称や所在を明示 |  | 00.要求分析
|  | 現行ＩＦ一覧表 | 開発上関連しうるファイルの名称や所在を明示 |  | 00.要求分析
|  | 【各現行テーブル定義書】 | 開発上関連しうるテーブル定義書 |  | 00.要求分析
|  | 【各現行ＩＦ定義書】 | 開発上関連しうるファイル定義書 |  | 00.要求分析
|  | 現行区分定義書 | 開発上関連しうる区分定義書 |  | 00.要求分析
| 03.現行機能分析 | 現行バッチ一覧表 | 現行システムの資材 |  | 00.要求分析 | mkdir 00.要求分析\03.現行機能分析
|  | 現行ジョブフロー図 | 〃 |  | 00.要求分析
|  | 現行ジョブスケジュール表 | 〃 |  | 00.要求分析
|  | 現行画面一覧表 | 〃 |  | 00.要求分析
|  | 現行帳票一覧表 | 〃 |  | 00.要求分析
|  | 現行画面帳票遷移図 | 〃 |  | 00.要求分析
|  | 現行システムソース一式 | 〃 |  | 00.要求分析
|  | 【各現行バッチ設計書】 | 〃 |  | 00.要求分析
|  | 【各現行画面設計書】 | 〃 |  | 00.要求分析
|  | 【各現行帳票設計書】 | 〃 |  | 00.要求分析
| 99.追加要望 | 【各要望資料】 | リリース後の要望をチケット管理 |  | 00.要求分析 | mkdir 00.要求分析\99.追加要望
01.要件定義 | 01.業務要件 | 業務フロー図 | 改善後に予定する業務フロー | mkdir 01.要件定義 | 01.要件定義 | mkdir 01.要件定義\01.業務要件 | 販売WEB | 機能 | 新規 | 業務フロー図 |  | 通常 |  | 福尾 利行 | 01.要件定義 | [5 empty] | "#24":{ id:'#24',projectName:'販売WEB',version:'01.要件定義',statusId:'1',assignedId:'0966',subject:'業務フロー図'},
|  | システム化課題一覧表 | システム化範囲の明示とトリアージ |  | 01.要件定義 |  | 販売WEB | 機能 | 新規 | システム化課題一覧表 |  | 通常 |  | 福尾 利行 | 01.要件定義 | [5 empty] | "#25":{ id:'#25',projectName:'販売WEB',version:'01.要件定義',statusId:'1',assignedId:'0966',subject:'システム化課題一覧表'},
|  | セキュリティ要件書 | 認証・認可、エラー処理の基本仕様 |  | 01.要件定義 |  | 販売WEB | 機能 | 新規 | セキュリティ要件書 |  | 通常 |  | 福尾 利行 | 01.要件定義 | [5 empty] | "#26":{ id:'#26',projectName:'販売WEB',version:'01.要件定義',statusId:'1',assignedId:'0966',subject:'セキュリティ要件書'},
| 02.基盤要件 | システム構成図 | 追加するHW/SW、採用する言語/FWも明記 |  | 01.要件定義 | mkdir 01.要件定義\02.基盤要件 | 販売WEB | 機能 | 新規 | システム構成図 |  | 通常 |  | 福尾 利行 | 01.要件定義 | [5 empty] | "#27":{ id:'#27',projectName:'販売WEB',version:'01.要件定義',statusId:'1',assignedId:'0966',subject:'システム構成図'},
|  | ＤＢ一覧表 | 新システムで予定するDBを追記 |  | 01.要件定義 |  | 販売WEB | 機能 | 新規 | ＤＢ一覧表 |  | 通常 |  | 福尾 利行 | 01.要件定義 | [5 empty] | "#28":{ id:'#28',projectName:'販売WEB',version:'01.要件定義',statusId:'1',assignedId:'0966',subject:'ＤＢ一覧表'},
|  | （要件版）テーブル一覧表 | 新システムのテーブル一覧表 |  | 01.要件定義 |  | 販売WEB | 機能 | 新規 | （要件版）テーブル一覧表 |  | 通常 |  | 福尾 利行 | 01.要件定義 | [5 empty] | "#29":{ id:'#29',projectName:'販売WEB',version:'01.要件定義',statusId:'1',assignedId:'0966',subject:'（要件版）テーブル一覧表'},
|  | （要件版）ＩＦ一覧表 | 新システムのＩＦ一覧表 |  | 01.要件定義 |  | 販売WEB | 機能 | 新規 | （要件版）ＩＦ一覧表 |  | 通常 |  | 福尾 利行 | 01.要件定義 | [5 empty] | "#30":{ id:'#30',projectName:'販売WEB',version:'01.要件定義',statusId:'1',assignedId:'0966',subject:'（要件版）ＩＦ一覧表'},
| 03.機能要件 | （要件版）バッチ一覧表 | 新システムのバッチ一覧表 |  | 01.要件定義 | mkdir 01.要件定義\03.機能要件 | 販売WEB | 機能 | 新規 | （要件版）バッチ一覧表 |  | 通常 |  | 福尾 利行 | 01.要件定義 | [5 empty] | "#31":{ id:'#31',projectName:'販売WEB',version:'01.要件定義',statusId:'1',assignedId:'0966',subject:'（要件版）バッチ一覧表'},
|  | （要件版）ジョブフロー図 | 新システムのジョブフロー図 |  | 01.要件定義 |  | 販売WEB | 機能 | 新規 | （要件版）ジョブフロー図 |  | 通常 |  | 福尾 利行 | 01.要件定義 | [5 empty] | "#32":{ id:'#32',projectName:'販売WEB',version:'01.要件定義',statusId:'1',assignedId:'0966',subject:'（要件版）ジョブフロー図'},
|  | （要件版）ジョブスケジュール表 | 新システムのジョブスケジュール表 |  | 01.要件定義 |  | 販売WEB | 機能 | 新規 | （要件版）ジョブスケジュール表 |  | 通常 |  | 福尾 利行 | 01.要件定義 | [5 empty] | "#33":{ id:'#33',projectName:'販売WEB',version:'01.要件定義',statusId:'1',assignedId:'0966',subject:'（要件版）ジョブスケジュール表'},
|  | （要件版）画面一覧表 | 新システムの画面一覧表 |  | 01.要件定義 |  | 販売WEB | 機能 | 新規 | （要件版）画面一覧表 |  | 通常 |  | 福尾 利行 | 01.要件定義 | [5 empty] | "#34":{ id:'#34',projectName:'販売WEB',version:'01.要件定義',statusId:'1',assignedId:'0966',subject:'（要件版）画面一覧表'},
|  | （要件版）画面帳票遷移図 | 新システムの画面帳票遷移図 |  | 01.要件定義 |  | 販売WEB | 機能 | 新規 | （要件版）画面帳票遷移図 |  | 通常 |  | 福尾 利行 | 01.要件定義 | [5 empty] | "#35":{ id:'#35',projectName:'販売WEB',version:'01.要件定義',statusId:'1',assignedId:'0966',subject:'（要件版）画面帳票遷移図'},
|  | （要件版）帳票一覧表 | 新システムの帳票一覧表 |  | 01.要件定義 |  | 販売WEB | 機能 | 新規 | （要件版）帳票一覧表 |  | 通常 |  | 福尾 利行 | 01.要件定義 | [5 empty] | "#36":{ id:'#36',projectName:'販売WEB',version:'01.要件定義',statusId:'1',assignedId:'0966',subject:'（要件版）帳票一覧表'},
|  | 画面デモ | 新システムの画面デモ |  | 01.要件定義 |  | 販売WEB | 機能 | 新規 | 画面デモ |  | 通常 |  | 福尾 利行 | 01.要件定義 | [5 empty] | "#37":{ id:'#37',projectName:'販売WEB',version:'01.要件定義',statusId:'1',assignedId:'0966',subject:'画面デモ'},
| 04.技術検証 | 【各技術検証資料】 | PoC。実装基盤・直接印刷など。技術的にトライアルが必要な場合。 |  | 01.要件定義 | mkdir 01.要件定義\04.技術検証 | 販売WEB | 機能 | 新規 | 【各技術検証資料】 |  | 通常 |  | 福尾 利行 | 01.要件定義 | [5 empty] | "#38":{ id:'#38',projectName:'販売WEB',version:'01.要件定義',statusId:'1',assignedId:'0966',subject:'【各技術検証資料】'},
| 99.概算見積 | 試験要件定義表 | 実施する試験の種別と実施方法を明記 |  | 01.要件定義 | mkdir 01.要件定義\99.概算見積 | 販売WEB | 機能 | 新規 | 試験要件定義表 |  | 通常 |  | 福尾 利行 | 01.要件定義 | [5 empty] | "#39":{ id:'#39',projectName:'販売WEB',version:'01.要件定義',statusId:'1',assignedId:'0966',subject:'試験要件定義表'},
|  | 移行要件定義書 | 外部設計から本番移行までのマスタスケジュール、移行に関する特記事項 |  | 01.要件定義 |  | 販売WEB | 機能 | 新規 | 移行要件定義書 |  | 通常 |  | 福尾 利行 | 01.要件定義 | [5 empty] | "#40":{ id:'#40',projectName:'販売WEB',version:'01.要件定義',statusId:'1',assignedId:'0966',subject:'移行要件定義書'},
|  | 運用要件定義書 | リリース後の体制と運用方針を明記 |  | 01.要件定義 |  | 販売WEB | 機能 | 新規 | 運用要件定義書 |  | 通常 |  | 福尾 利行 | 01.要件定義 | [5 empty] | "#41":{ id:'#41',projectName:'販売WEB',version:'01.要件定義',statusId:'1',assignedId:'0966',subject:'運用要件定義書'},
|  | 開発体制図 | 各担当者や人員計画を明示 |  | 01.要件定義 |  | 販売WEB | 機能 | 新規 | 開発体制図 |  | 通常 |  | 福尾 利行 | 01.要件定義 | [5 empty] | "#42":{ id:'#42',projectName:'販売WEB',version:'01.要件定義',statusId:'1',assignedId:'0966',subject:'開発体制図'},
|  | （要件版）WBS | 作業内容および成果物の整理 |  | 01.要件定義 |  | 販売WEB | 機能 | 新規 | （要件版）WBS |  | 通常 |  | 福尾 利行 | 01.要件定義 | [5 empty] | "#43":{ id:'#43',projectName:'販売WEB',version:'01.要件定義',statusId:'1',assignedId:'0966',subject:'（要件版）WBS'},
|  | 概算見積書 | 開発費用の明示 |  | 01.要件定義 |  | 販売WEB | 機能 | 新規 | 概算見積書 |  | 通常 |  | 福尾 利行 | 01.要件定義 | [5 empty] | "#44":{ id:'#44',projectName:'販売WEB',version:'01.要件定義',statusId:'1',assignedId:'0966',subject:'概算見積書'},
02.外部設計 | 01.機能設計 | 【各機能設計書】 | 特に認識合わせが必要な機能要件について資料作成 | mkdir 02.外部設計 | 02.外部設計 | mkdir 02.外部設計\01.機能設計 | 販売WEB | 機能 | 新規 | 【各機能設計書】 |  | 通常 |  | 福尾 利行 | 02.外部設計 | [5 empty] | "#45":{ id:'#45',projectName:'販売WEB',version:'02.外部設計',statusId:'1',assignedId:'0966',subject:'【各機能設計書】'},
| 02.ＤＢ設計 | テーブル一覧表 | 新システムのテーブル一覧表。命名規約（ドメイン）についても明記 |  | 02.外部設計 | mkdir 02.外部設計\02.ＤＢ設計 | 販売WEB | 機能 | 新規 | テーブル一覧表 |  | 通常 |  | 福尾 利行 | 02.外部設計 | [5 empty] | "#46":{ id:'#46',projectName:'販売WEB',version:'02.外部設計',statusId:'1',assignedId:'0966',subject:'テーブル一覧表'},
|  | ＥＲ図 | 新システムのＥＲ図 |  | 02.外部設計 |  | 販売WEB | 機能 | 新規 | ＥＲ図 |  | 通常 |  | 福尾 利行 | 02.外部設計 | [5 empty] | "#47":{ id:'#47',projectName:'販売WEB',version:'02.外部設計',statusId:'1',assignedId:'0966',subject:'ＥＲ図'},
|  | 【各テーブル定義書】 | 新システムのテーブル定義書 |  | 02.外部設計 |  | 販売WEB | 機能 | 新規 | 【各テーブル定義書】 |  | 通常 |  | 福尾 利行 | 02.外部設計 | [5 empty] | "#48":{ id:'#48',projectName:'販売WEB',version:'02.外部設計',statusId:'1',assignedId:'0966',subject:'【各テーブル定義書】'},
|  | 区分定義書 | 新システムの区分定義書 |  | 02.外部設計 |  | 販売WEB | 機能 | 新規 | 区分定義書 |  | 通常 |  | 福尾 利行 | 02.外部設計 | [5 empty] | "#49":{ id:'#49',projectName:'販売WEB',version:'02.外部設計',statusId:'1',assignedId:'0966',subject:'区分定義書'},
| 03.ＩＦ設計 | ＩＦ一覧表 | 新システムのＩＦ一覧表 |  | 02.外部設計 | mkdir 02.外部設計\03.ＩＦ設計 | 販売WEB | 機能 | 新規 | ＩＦ一覧表 |  | 通常 |  | 福尾 利行 | 02.外部設計 | [5 empty] | "#50":{ id:'#50',projectName:'販売WEB',version:'02.外部設計',statusId:'1',assignedId:'0966',subject:'ＩＦ一覧表'},
|  | 【各ＩＦ定義書】 | 新システムのファイル定義書 |  | 02.外部設計 |  | 販売WEB | 機能 | 新規 | 【各ＩＦ定義書】 |  | 通常 |  | 福尾 利行 | 02.外部設計 | [5 empty] | "#51":{ id:'#51',projectName:'販売WEB',version:'02.外部設計',statusId:'1',assignedId:'0966',subject:'【各ＩＦ定義書】'},
| 04.バッチ設計 | バッチ共通仕様書 | 命名規約/走行ログ/エラー処理など |  | 02.外部設計 | mkdir 02.外部設計\04.バッチ設計 | 販売WEB | 機能 | 新規 | バッチ共通仕様書 |  | 通常 |  | 福尾 利行 | 02.外部設計 | [5 empty] | "#52":{ id:'#52',projectName:'販売WEB',version:'02.外部設計',statusId:'1',assignedId:'0966',subject:'バッチ共通仕様書'},
|  | バッチ一覧表 | 新システムのバッチ一覧表 |  | 02.外部設計 |  | 販売WEB | 機能 | 新規 | バッチ一覧表 |  | 通常 |  | 福尾 利行 | 02.外部設計 | [5 empty] | "#53":{ id:'#53',projectName:'販売WEB',version:'02.外部設計',statusId:'1',assignedId:'0966',subject:'バッチ一覧表'},
|  | ジョブフロー図 | 新システムのジョブフロー図 |  | 02.外部設計 |  | 販売WEB | 機能 | 新規 | ジョブフロー図 |  | 通常 |  | 福尾 利行 | 02.外部設計 | [5 empty] | "#54":{ id:'#54',projectName:'販売WEB',version:'02.外部設計',statusId:'1',assignedId:'0966',subject:'ジョブフロー図'},
|  | ジョブスケジュール表 | 新システムのジョブスケジュール表 |  | 02.外部設計 |  | 販売WEB | 機能 | 新規 | ジョブスケジュール表 |  | 通常 |  | 福尾 利行 | 02.外部設計 | [5 empty] | "#55":{ id:'#55',projectName:'販売WEB',version:'02.外部設計',statusId:'1',assignedId:'0966',subject:'ジョブスケジュール表'},
|  | 【各バッチ設計書】 | 各バッチの処理内容 |  | 02.外部設計 |  | 販売WEB | 機能 | 新規 | 【各バッチ設計書】 |  | 通常 |  | 福尾 利行 | 02.外部設計 | [5 empty] | "#56":{ id:'#56',projectName:'販売WEB',version:'02.外部設計',statusId:'1',assignedId:'0966',subject:'【各バッチ設計書】'},
| 05.画面設計 | 画面共通仕様書 | サービス時間、認証・認可（AuthN/Z）、基本レイアウト |  | 02.外部設計 | mkdir 02.外部設計\05.画面設計 | 販売WEB | 機能 | 新規 | 画面共通仕様書 |  | 通常 |  | 福尾 利行 | 02.外部設計 | [5 empty] | "#57":{ id:'#57',projectName:'販売WEB',version:'02.外部設計',statusId:'1',assignedId:'0966',subject:'画面共通仕様書'},
|  | 画面一覧表 | 新システムの画面一覧表 |  | 02.外部設計 |  | 販売WEB | 機能 | 新規 | 画面一覧表 |  | 通常 |  | 福尾 利行 | 02.外部設計 | [5 empty] | "#58":{ id:'#58',projectName:'販売WEB',version:'02.外部設計',statusId:'1',assignedId:'0966',subject:'画面一覧表'},
|  | 画面帳票遷移図 | 新システムの画面帳票遷移図 |  | 02.外部設計 |  | 販売WEB | 機能 | 新規 | 画面帳票遷移図 |  | 通常 |  | 福尾 利行 | 02.外部設計 | [5 empty] | "#59":{ id:'#59',projectName:'販売WEB',version:'02.外部設計',statusId:'1',assignedId:'0966',subject:'画面帳票遷移図'},
|  | 【各画面設計書】 | 各画面の画面レイアウト/項目定義/状態編集/処理内容 |  | 02.外部設計 |  | 販売WEB | 機能 | 新規 | 【各画面設計書】 |  | 通常 |  | 福尾 利行 | 02.外部設計 | [5 empty] | "#60":{ id:'#60',projectName:'販売WEB',version:'02.外部設計',statusId:'1',assignedId:'0966',subject:'【各画面設計書】'},
| 06.帳票設計 | 帳票一覧表 | 新システムの帳票一覧表 |  | 02.外部設計 | mkdir 02.外部設計\06.帳票設計 | 販売WEB | 機能 | 新規 | 帳票一覧表 |  | 通常 |  | 福尾 利行 | 02.外部設計 | [5 empty] | "#61":{ id:'#61',projectName:'販売WEB',version:'02.外部設計',statusId:'1',assignedId:'0966',subject:'帳票一覧表'},
|  | 【各帳票設計書】 | 各帳票の帳票レイアウト/項目定義/状態編集/表示内容 |  | 02.外部設計 |  | 販売WEB | 機能 | 新規 | 【各帳票設計書】 |  | 通常 |  | 福尾 利行 | 02.外部設計 | [5 empty] | "#62":{ id:'#62',projectName:'販売WEB',version:'02.外部設計',statusId:'1',assignedId:'0966',subject:'【各帳票設計書】'},
| 07.移行設計 | サーバ移行計画書 | 移行元/移行方式/作業分担など、移行手順を整理 |  | 02.外部設計 | mkdir 02.外部設計\07.移行設計 | 販売WEB | 機能 | 新規 | サーバ移行計画書 |  | 通常 |  | 福尾 利行 | 02.外部設計 | [5 empty] | "#63":{ id:'#63',projectName:'販売WEB',version:'02.外部設計',statusId:'1',assignedId:'0966',subject:'サーバ移行計画書'},
|  | データ移行計画書 | 移行元/移行方式/作業分担など、移行手順を整理 |  | 02.外部設計 |  | 販売WEB | 機能 | 新規 | データ移行計画書 |  | 通常 |  | 福尾 利行 | 02.外部設計 | [5 empty] | "#64":{ id:'#64',projectName:'販売WEB',version:'02.外部設計',statusId:'1',assignedId:'0966',subject:'データ移行計画書'},
|  | モジュール移行計画書 | モジュール形式や作成手順/移行方式/作業分担など、移行手順を整理 |  | 02.外部設計 |  | 販売WEB | 機能 | 新規 | モジュール移行計画書 |  | 通常 |  | 福尾 利行 | 02.外部設計 | [5 empty] | "#65":{ id:'#65',projectName:'販売WEB',version:'02.外部設計',statusId:'1',assignedId:'0966',subject:'モジュール移行計画書'},
| 99.詳細見積 | 詳細見積書 | 開発費用の明示。必要なら。 |  | 02.外部設計 | mkdir 02.外部設計\99.詳細見積 | 販売WEB | 機能 | 新規 | 詳細見積書 |  | 通常 |  | 福尾 利行 | 02.外部設計 | [5 empty] | "#66":{ id:'#66',projectName:'販売WEB',version:'02.外部設計',statusId:'1',assignedId:'0966',subject:'詳細見積書'},
03.内部設計 | 01.ＤＢ設計 | ＤＢ物理設計書 | テーブルスペース/初期化パラメータ | mkdir 03.内部設計 | 03.内部設計 | mkdir 03.内部設計\01.ＤＢ設計 | 販売WEB | 機能 | 新規 | ＤＢ物理設計書 |  | 通常 |  | 福尾 利行 | 03.内部設計 | [5 empty] | "#67":{ id:'#67',projectName:'販売WEB',version:'03.内部設計',statusId:'1',assignedId:'0966',subject:'ＤＢ物理設計書'},
| 02.バッチ設計 | 【各バッチプラグラム特記仕様書】 | 特に注意が必要なＰＧがあれば検討資料を保管 |  | 03.内部設計 | mkdir 03.内部設計\02.バッチ設計 | 販売WEB | 機能 | 新規 | 【各バッチプラグラム特記仕様書】 |  | 通常 |  | 福尾 利行 | 03.内部設計 | [5 empty] | "#68":{ id:'#68',projectName:'販売WEB',version:'03.内部設計',statusId:'1',assignedId:'0966',subject:'【各バッチプラグラム特記仕様書】'},
| 03.画面設計 | 【各画面プラグラム特記仕様書】 | 特に注意が必要なＰＧがあれば検討資料を保管 |  | 03.内部設計 | mkdir 03.内部設計\03.画面設計 | 販売WEB | 機能 | 新規 | 【各画面プラグラム特記仕様書】 |  | 通常 |  | 福尾 利行 | 03.内部設計 | [5 empty] | "#69":{ id:'#69',projectName:'販売WEB',version:'03.内部設計',statusId:'1',assignedId:'0966',subject:'【各画面プラグラム特記仕様書】'},
| 04.帳票設計 | 【各帳票プラグラム特記仕様書】 | 特に注意が必要なＰＧがあれば検討資料を保管 |  | 03.内部設計 | mkdir 03.内部設計\04.帳票設計 | 販売WEB | 機能 | 新規 | 【各帳票プラグラム特記仕様書】 |  | 通常 |  | 福尾 利行 | 03.内部設計 | [5 empty] | "#70":{ id:'#70',projectName:'販売WEB',version:'03.内部設計',statusId:'1',assignedId:'0966',subject:'【各帳票プラグラム特記仕様書】'},
04.ＰＧ設計 |  | メッセージ一覧表 | メッセージ文言とコードの管理 | mkdir 04.ＰＧ設計 | 04.ＰＧ設計 |  | 販売WEB | 機能 | 新規 | メッセージ一覧表 |  | 通常 |  | 福尾 利行 | 04.ＰＧ設計 | [5 empty] | "#71":{ id:'#71',projectName:'販売WEB',version:'04.ＰＧ設計',statusId:'1',assignedId:'0966',subject:'メッセージ一覧表'},
| 01.バッチＰＧ設計 | バッチ実装基盤設計書 | 命名規約/採用するFW/クラス図/シーケンス図 |  | 04.ＰＧ設計 | mkdir 04.ＰＧ設計\01.バッチＰＧ設計 | 販売WEB | 機能 | 新規 | バッチ実装基盤設計書 |  | 通常 |  | 福尾 利行 | 04.ＰＧ設計 | [5 empty] | "#72":{ id:'#72',projectName:'販売WEB',version:'04.ＰＧ設計',statusId:'1',assignedId:'0966',subject:'バッチ実装基盤設計書'},
| 02.画面ＰＧ設計 | 画面実装基盤設計書 | 命名規約/採用するFW/クラス図/シーケンス図、webならタグ構成/CSS |  | 04.ＰＧ設計 | mkdir 04.ＰＧ設計\02.画面ＰＧ設計 | 販売WEB | 機能 | 新規 | 画面実装基盤設計書 |  | 通常 |  | 福尾 利行 | 04.ＰＧ設計 | [5 empty] | "#73":{ id:'#73',projectName:'販売WEB',version:'04.ＰＧ設計',statusId:'1',assignedId:'0966',subject:'画面実装基盤設計書'},
| 03.帳票ＰＧ設計 | 帳票実装基盤設計書 | 命名規約/採用するFW/クラス図/シーケンス図 |  | 04.ＰＧ設計 | mkdir 04.ＰＧ設計\03.帳票ＰＧ設計 | 販売WEB | 機能 | 新規 | 帳票実装基盤設計書 |  | 通常 |  | 福尾 利行 | 04.ＰＧ設計 | [5 empty] | "#74":{ id:'#74',projectName:'販売WEB',version:'04.ＰＧ設計',statusId:'1',assignedId:'0966',subject:'帳票実装基盤設計書'},
05.ＰＧ開発 | 01.開発端末環境構築 | 開発環境構築手順書 | 使用するツールと設定内容を明記 | mkdir 05.ＰＧ開発 | 05.ＰＧ開発 | mkdir 05.ＰＧ開発\01.開発端末環境構築 | 販売WEB | 機能 | 新規 | 開発環境構築手順書 |  | 通常 |  | 福尾 利行 | 05.ＰＧ開発 | [5 empty] | "#75":{ id:'#75',projectName:'販売WEB',version:'05.ＰＧ開発',statusId:'1',assignedId:'0966',subject:'開発環境構築手順書'},
|  | 【各インストーラ】 | 各種exeファイル |  | 05.ＰＧ開発 |  | 販売WEB | 機能 | 新規 | 【各インストーラ】 |  | 通常 |  | 福尾 利行 | 05.ＰＧ開発 | [5 empty] | "#76":{ id:'#76',projectName:'販売WEB',version:'05.ＰＧ開発',statusId:'1',assignedId:'0966',subject:'【各インストーラ】'},
| 02.製造規約 | 製造規約書 | ブランチ設計、SQL・PGのコメント/フォーマット/文字コード |  | 05.ＰＧ開発 | mkdir 05.ＰＧ開発\02.製造規約 | 販売WEB | 機能 | 新規 | 製造規約書 |  | 通常 |  | 福尾 利行 | 05.ＰＧ開発 | [5 empty] | "#77":{ id:'#77',projectName:'販売WEB',version:'05.ＰＧ開発',statusId:'1',assignedId:'0966',subject:'製造規約書'},
| 03.開発サーバ環境構築 | 開発サーバ環境構築手順書 | ローカルDB構築手順・CI環境設定内容など |  | 05.ＰＧ開発 | mkdir 05.ＰＧ開発\03.開発サーバ環境構築 | 販売WEB | 機能 | 新規 | 開発サーバ環境構築手順書 |  | 通常 |  | 福尾 利行 | 05.ＰＧ開発 | [5 empty] | "#78":{ id:'#78',projectName:'販売WEB',version:'05.ＰＧ開発',statusId:'1',assignedId:'0966',subject:'開発サーバ環境構築手順書'},
|  | 【各DBスクリプト】 | exp/imp/表領域変更 |  | 05.ＰＧ開発 |  | 販売WEB | 機能 | 新規 | 【各DBスクリプト】 |  | 通常 |  | 福尾 利行 | 05.ＰＧ開発 | [5 empty] | "#79":{ id:'#79',projectName:'販売WEB',version:'05.ＰＧ開発',statusId:'1',assignedId:'0966',subject:'【各DBスクリプト】'},
|  | 【各DBダンプ】 | 実施日ごとの投入データ |  | 05.ＰＧ開発 |  | 販売WEB | 機能 | 新規 | 【各DBダンプ】 |  | 通常 |  | 福尾 利行 | 05.ＰＧ開発 | [5 empty] | "#80":{ id:'#80',projectName:'販売WEB',version:'05.ＰＧ開発',statusId:'1',assignedId:'0966',subject:'【各DBダンプ】'},
| 04.技術検討 | 【各技術検討資料】 | SlickGridのオプションなど、実装上検討が必要になった資料 |  | 05.ＰＧ開発 | mkdir 05.ＰＧ開発\04.技術検討 | 販売WEB | 機能 | 新規 | 【各技術検討資料】 |  | 通常 |  | 福尾 利行 | 05.ＰＧ開発 | [5 empty] | "#81":{ id:'#81',projectName:'販売WEB',version:'05.ＰＧ開発',statusId:'1',assignedId:'0966',subject:'【各技術検討資料】'},
06.単体試験 |  | 【各単体試験仕様書】 | データは手製でも可 | mkdir 06.単体試験 | 06.単体試験 |  | 販売WEB | 機能 | 新規 | 【各単体試験仕様書】 |  | 通常 |  | 福尾 利行 | 06.単体試験 | [5 empty] | "#82":{ id:'#82',projectName:'販売WEB',version:'06.単体試験',statusId:'1',assignedId:'0966',subject:'【各単体試験仕様書】'},
07.結合試験 |  | 結合試験計画書 | 対象機能の選定 | mkdir 07.結合試験 | 07.結合試験 |  | 販売WEB | 機能 | 新規 | 結合試験計画書 |  | 通常 |  | 福尾 利行 | 07.結合試験 | [5 empty] | "#83":{ id:'#83',projectName:'販売WEB',version:'07.結合試験',statusId:'1',assignedId:'0966',subject:'結合試験計画書'},
|  | 【各結合試験仕様書】 | データの手製は不可 |  | 07.結合試験 |  | 販売WEB | 機能 | 新規 | 【各結合試験仕様書】 |  | 通常 |  | 福尾 利行 | 07.結合試験 | [5 empty] | "#84":{ id:'#84',projectName:'販売WEB',version:'07.結合試験',statusId:'1',assignedId:'0966',subject:'【各結合試験仕様書】'},
08.総合試験 | 00.移行リハ | サーバ移行リハ手順書 | 移行計画書に則って、作業日時・内容を整理 | mkdir 08.総合試験 | 08.総合試験 | mkdir 08.総合試験\00.移行リハ | 販売WEB | 機能 | 新規 | サーバ移行リハ手順書 |  | 通常 |  | 福尾 利行 | 08.総合試験 | [5 empty] | "#85":{ id:'#85',projectName:'販売WEB',version:'08.総合試験',statusId:'1',assignedId:'0966',subject:'サーバ移行リハ手順書'},
|  | データ移行リハ手順書 | 移行計画書に則って、作業日時・内容を整理 |  | 08.総合試験 |  | 販売WEB | 機能 | 新規 | データ移行リハ手順書 |  | 通常 |  | 福尾 利行 | 08.総合試験 | [5 empty] | "#86":{ id:'#86',projectName:'販売WEB',version:'08.総合試験',statusId:'1',assignedId:'0966',subject:'データ移行リハ手順書'},
|  | モジュール移行リハ手順書 | 移行計画書に則って、作業日時・内容を整理 |  | 08.総合試験 |  | 販売WEB | 機能 | 新規 | モジュール移行リハ手順書 |  | 通常 |  | 福尾 利行 | 08.総合試験 | [5 empty] | "#87":{ id:'#87',projectName:'販売WEB',version:'08.総合試験',statusId:'1',assignedId:'0966',subject:'モジュール移行リハ手順書'},
| 01.シナリオテスト | シナリオテスト計画書 | カレンダ/ユーザ/業務/データの想定 |  | 08.総合試験 | mkdir 08.総合試験\01.シナリオテスト | 販売WEB | 機能 | 新規 | シナリオテスト計画書 |  | 通常 |  | 福尾 利行 | 08.総合試験 | [5 empty] | "#88":{ id:'#88',projectName:'販売WEB',version:'08.総合試験',statusId:'1',assignedId:'0966',subject:'シナリオテスト計画書'},
|  | 【各シナリオテスト仕様書】 | テスト仕様およびエビデンス |  | 08.総合試験 |  | 販売WEB | 機能 | 新規 | 【各シナリオテスト仕様書】 |  | 通常 |  | 福尾 利行 | 08.総合試験 | [5 empty] | "#89":{ id:'#89',projectName:'販売WEB',version:'08.総合試験',statusId:'1',assignedId:'0966',subject:'【各シナリオテスト仕様書】'},
| 02.ストレステスト | ストレステスト計画書 | 対象機能/負荷/レスポンスの想定 |  | 08.総合試験 | mkdir 08.総合試験\02.ストレステスト | 販売WEB | 機能 | 新規 | ストレステスト計画書 |  | 通常 |  | 福尾 利行 | 08.総合試験 | [5 empty] | "#90":{ id:'#90',projectName:'販売WEB',version:'08.総合試験',statusId:'1',assignedId:'0966',subject:'ストレステスト計画書'},
|  | 【各ストレステスト仕様書】 | テスト仕様およびエビデンス |  | 08.総合試験 |  | 販売WEB | 機能 | 新規 | 【各ストレステスト仕様書】 |  | 通常 |  | 福尾 利行 | 08.総合試験 | [5 empty] | "#91":{ id:'#91',projectName:'販売WEB',version:'08.総合試験',statusId:'1',assignedId:'0966',subject:'【各ストレステスト仕様書】'},
| 03.現新比較テスト | 現新比較テスト計画書 | 対象機能の想定 |  | 08.総合試験 | mkdir 08.総合試験\03.現新比較テスト | 販売WEB | 機能 | 新規 | 現新比較テスト計画書 |  | 通常 |  | 福尾 利行 | 08.総合試験 | [5 empty] | "#92":{ id:'#92',projectName:'販売WEB',version:'08.総合試験',statusId:'1',assignedId:'0966',subject:'現新比較テスト計画書'},
|  | 【各現新比較テスト仕様書】 | テスト仕様およびエビデンス |  | 08.総合試験 |  | 販売WEB | 機能 | 新規 | 【各現新比較テスト仕様書】 |  | 通常 |  | 福尾 利行 | 08.総合試験 | [5 empty] | "#93":{ id:'#93',projectName:'販売WEB',version:'08.総合試験',statusId:'1',assignedId:'0966',subject:'【各現新比較テスト仕様書】'},
| 04.回帰テスト | 【各回帰テスト仕様書】 | テスト仕様およびエビデンス |  | 08.総合試験 | mkdir 08.総合試験\04.回帰テスト | 販売WEB | 機能 | 新規 | 【各回帰テスト仕様書】 |  | 通常 |  | 福尾 利行 | 08.総合試験 | [5 empty] | "#94":{ id:'#94',projectName:'販売WEB',version:'08.総合試験',statusId:'1',assignedId:'0966',subject:'【各回帰テスト仕様書】'},
09.受入検査 |  | ユーザ指摘管理表 | 実装バグ/仕様バグ/変更要望の切り分け | mkdir 09.受入検査 | 09.受入検査 |  | 販売WEB | 機能 | 新規 | ユーザ指摘管理表 |  | 通常 |  | 福尾 利行 | 09.受入検査 | [5 empty] | "#95":{ id:'#95',projectName:'販売WEB',version:'09.受入検査',statusId:'1',assignedId:'0966',subject:'ユーザ指摘管理表'},
10.本番移行 |  | サーバ移行手順書 | 移行設計書に則って、作業時刻・内容を整理。最終のリハ手順書を展開。 | mkdir 10.本番移行 | 10.本番移行 |  | 販売WEB | 機能 | 新規 | サーバ移行手順書 |  | 通常 |  | 福尾 利行 | 10.本番移行 | [5 empty] | "#96":{ id:'#96',projectName:'販売WEB',version:'10.本番移行',statusId:'1',assignedId:'0966',subject:'サーバ移行手順書'},
|  | データ移行手順書 | 移行設計書に則って、作業時刻・内容を整理。最終のリハ手順書を展開。 |  | 10.本番移行 |  | 販売WEB | 機能 | 新規 | データ移行手順書 |  | 通常 |  | 福尾 利行 | 10.本番移行 | [5 empty] | "#97":{ id:'#97',projectName:'販売WEB',version:'10.本番移行',statusId:'1',assignedId:'0966',subject:'データ移行手順書'},
|  | モジュール移行手順書 | 移行設計書に則って、作業時刻・内容を整理。最終のリハ手順書を展開。 |  | 10.本番移行 |  | 販売WEB | 機能 | 新規 | モジュール移行手順書 |  | 通常 |  | 福尾 利行 | 10.本番移行 | [5 empty] | "#98":{ id:'#98',projectName:'販売WEB',version:'10.本番移行',statusId:'1',assignedId:'0966',subject:'モジュール移行手順書'},
11.運用保守 | 【各yyyymmdd】 | リリース手順書 | 各移行設計書に則って、作業時刻・内容を整理。各移行手順書を統合。 | mkdir 11.運用保守 | 11.運用保守 | mkdir 11.運用保守\【各yyyymmdd】 | 販売WEB | 機能 | 新規 | リリース手順書 |  | 通常 |  | 福尾 利行 | 11.運用保守 | [5 empty] | "#99":{ id:'#99',projectName:'販売WEB',version:'11.運用保守',statusId:'1',assignedId:'0966',subject:'リリース手順書'},
|  | インストーラ | サーバ構築に必要な各種exeファイル |  | 11.運用保守 |  | 販売WEB | 機能 | 新規 | インストーラ |  | 通常 |  | 福尾 利行 | 11.運用保守 | [5 empty] | "#100":{ id:'#100',projectName:'販売WEB',version:'11.運用保守',statusId:'1',assignedId:'0966',subject:'インストーラ'},
|  | DDL | 実施予定のDDLを準備 |  | 11.運用保守 |  | 販売WEB | 機能 | 新規 | DDL |  | 通常 |  | 福尾 利行 | 11.運用保守 | [5 empty] | "#101":{ id:'#101',projectName:'販売WEB',version:'11.運用保守',statusId:'1',assignedId:'0966',subject:'DDL'},
|  | DML | 実施予定のDMLを準備 |  | 11.運用保守 |  | 販売WEB | 機能 | 新規 | DML |  | 通常 |  | 福尾 利行 | 11.運用保守 | [5 empty] | "#102":{ id:'#102',projectName:'販売WEB',version:'11.運用保守',statusId:'1',assignedId:'0966',subject:'DML'},
|  | プログラム一式 | 実施予定のモジュールバージョンのプログラム一式 |  | 11.運用保守 |  | 販売WEB | 機能 | 新規 | プログラム一式 |  | 通常 |  | 福尾 利行 | 11.運用保守 | [5 empty] | "#103":{ id:'#103',projectName:'販売WEB',version:'11.運用保守',statusId:'1',assignedId:'0966',subject:'プログラム一式'},
|  | リリースモジュール | 実施予定のモジュールを準備 |  | 11.運用保守 |  | 販売WEB | 機能 | 新規 | リリースモジュール |  | 通常 |  | 福尾 利行 | 11.運用保守 | [5 empty] | "#104":{ id:'#104',projectName:'販売WEB',version:'11.運用保守',statusId:'1',assignedId:'0966',subject:'リリースモジュール'},
99.案件管理 | 01.議事管理 | 【各議事録】 | キックオフから、打合せ毎に作成 | mkdir 99.案件管理 | 99.案件管理 | mkdir 99.案件管理\01.議事管理
| 02.受領物管理 | 【各受領物】 |  |  | 99.案件管理 | mkdir 99.案件管理\02.受領物管理
| 03.課題管理 | 課題管理表 | 外部設計以降に発生する話題を管理 |  | 99.案件管理 | mkdir 99.案件管理\03.課題管理
| 04.予実管理 | WBS | 成果物単位に予実管理 |  | 99.案件管理 | mkdir 99.案件管理\04.予実管理
|  | 収支計画表 | メンバの単価・稼働時間を各月ごとに評価 |  | 99.案件管理
| 05.要員管理 | 【各パートナー作業報告書】 |  |  | 99.案件管理 | mkdir 99.案件管理\05.要員管理
| 06.提出物管理 | 【各提出物】 |  |  | 99.案件管理 | mkdir 99.案件管理\06.提出物管理
99.案件管理
ユーザ発信の資材。
RFP。
■作業単位一覧表